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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  54/2014
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή δημοτικού σχολείου ΤΚ Καράτουλα - Μαγούλας» με ΑΜ 22/13
    Στον Πύργο, σήμερα 03 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4321/30-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Τζίνη Διονυσία, 10. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 11. Μπίρμπας Κων/νος, 12. Τζουανόπουλος Δημήτριος 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Δημόπουλος Φώτιος, 19. Ανδριόλας Γεώργιος, 20. Σεϊντής Βασίλειος, 21. Κουρμπανάς Γεώργιος, 22. Γεράνιος Κων/νος 23. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 24. Μπελόκας Διονύσιος 25. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 26. Μεσσαλάς Δημήτριος, 27.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου». 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 2. Μικελόπουλος Γεώργιος, 3. Λιατσής Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)

Επίσης με την αριθ. πρωτ. 4321/30-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και οι Πρόεδροι των Τ.Κ:
· Μαγούλας, κ. Βλάσης Αγριδιώτης, ο οποίος και προσήλθε και
· Καράτουλα κ. Γεωργίος Τσατσαμπάς, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
      
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
-----------------------------------
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 6ο (α)  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή δημοτικού σχολείου ΤΚ Καράτουλα - Μαγούλας» με ΑΜ 22/13» και ανέφερε:
[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου  με το υπ’ αριθ. 117/17-01-14 έγγραφό της διαβιβάζει τον 1ο Α ΠΕ του παραπάνω έργου και εισηγείται την έγκρισή του».

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση, ο 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις διαφόρων ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη λειτουργικότητα του έργου.
Όλες οι αυξήσεις που αναφέρονται στον 1ο ΑΠΕ καλύπτονται από τα ποσά των απροβλέπτων εργασιών και έτσι ο 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
Ο παρών ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής:

Εργασίες                      13.902,44€

Φ.Π.Α 23%                   3.197,56€

Σύνολο:                      17.100,00€
Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μαγούλας, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,
 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85
4. Την υπ’ αριθ. 117/14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Καράτουλα - Μαγούλας» με ΑΜ 22/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις διαφόρων ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη λειτουργικότητα του έργου.

ο ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής:

Εργασίες                      13.902,44€

Φ.Π.Α 23%                   3.197,56€

Σύνολο:                      17.100,00€

· Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», είχε αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

· Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μαγούλας, ενέκρινε το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  18 –  2  - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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