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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 252/2014

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου – Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 75/2011 έως 21 – 08 - 2014
    Στον Πύργο, σήμερα στις 16 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 31251/16-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5. Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία, 9. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 10. Μπίρμπας Κων/νος, 11. Τζουανόπουλος Δημήτριος,  12.  Ανδρικόπουλος  Ανδρέας, 13. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 14. Μποσμής Κων/νος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Ρωμαίος Στέφανος, 17 Ανδριόλας Γεώργιος, 18. Σεϊντής Βασίλειος, 19. Μεσσαλάς Δημήτριος, 20. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 21. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 22. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 24. Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Δημόπουλος Φώτιος, 3. Κουρμπανάς Γεώργιος, 4. Λιατσής Δημήτριος, 5. Γεράνιος Κων/νος, 6. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 8. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

9. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
   Επίσης με την υπ’ αριθ. 31251/16-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Γουμέρου κ. Κολοβάδης Κω/νος και της Τ.Κ. Μουζακίου κ. Καλαντζής Γεώργιος, οι οποίοι και προσήλθαν.
    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη. 
---------------------
   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14... ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε σήμερα βάσει του άρθρου 67 παρ. 5 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση προκειμένου ν’ αποφασίσει (θέμα 4ο της Η.Δ) σχετικά με την Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου – Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 75/2011 έως 21 – 08 – 2014. Το ως άνω θέμα, όπως αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και στην αριθ. 20257/14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρείται επείγον προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των εκτελεσμένων εργασιών. 

  [Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου με το υπ’ αριθμ. 20257/14 έγγραφο – εισήγηση της  διαβιβάζει αντίγραφο της από 7-5-14 αίτησης του αναδόχου της Κ/Ξ Γκουλιούμης Αθανάσιος – Αυγέρης Λάζαρος με την οποία ζητείται η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου –Μουζακίου της Δ.Ε.Ωλένης» έως 21-8-2014 καθότι οι μέχρι σήμερα οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι καθυστερήσεις του έργου οφείλονται στη χειμερινή περίοδο διότι οι βροχοπτώσεις δεν άφησαν να γίνουν εργασίες εκσκαφής και κατασκευής τεχνικών έργων. Επίσης οι ιδιοκτήτες των τμημάτων σε ανάπλαση ζήτησαν οι κάποιες παρεμβάσεις να ξεκινήσουν με την έλευση της ανοιξιάτικης περιόδου προκειμένου να μην έχουν προβλήματα προσβασιμότητας στις οικίες τους, την χειμερινή περίοδο].
Η αρμόδια υπηρεσία με το ίδιο έγγραφο προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 21-08-2014 και ενημερώνει ως εξής:   

· Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων σε επιλεγμένα σημεία στους κεντρικούς δρόμους στις δύο Τοπικές Κοινότητες Μουζακίου και Γουμέρου. 
· Καθυστέρησε η πρόοδος των εργασιών προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί η μελέτη εφαρμογής στις δύο Τ.Κ μετά από συνεννόηση με τους παρόδιους ιδιοκτήτες και λόγω της ιδιαιτερότητας του ανάγλυφου του εδάφους ιδιαίτερα στο Γούμερο. 
· Το μεγαλύτερο  διάστημα της προθεσμίας του έργου αντιστοιχούσε σε χειμερινή περίοδο και στην περίοδο της άνοιξης του 2014 που είχε έντονες βροχοπτώσεις και παρεμπόδισε την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. 
· Σήμερα όμως ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πολιτικού μηχανικού και απομένει η εγκατάσταση των φωτιστικών (ιστών - σωμάτων) τα οποία έχουν παραγγελθεί από τον ανάδοχο και αναμένεται η παραλαβή τους. Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνολικά έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό 80%
· Η λήψη της απόφασης έγκρισης παράτασης επείγει προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των εκτελεσμένων εργασιών
    Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα και τους Προέδρους των Τ.Κ. Γουμέρου και Μουζακίου ν’ αποφασίσουν επί της ανωτέρω εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την αίτηση της Κ/Ξ Γκουλιουμή Αθανασίου – Αυγέρη Λάζαρου 

· Το 20257/14 έγγραφο - εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα
Εγκρίνει:

1. το κατεπείγον του θέματος.
2. την παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Γουμέρου – Μουζακίου της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 75/2011 έως 21 – 08 – 2014, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20257/14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
   Επίσης ενέκριναν το θέμα και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Γουμέρου – Μουζακίου. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:  
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 18 – 07 - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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