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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.18ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 205/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α. του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών λαμπτήρων (π. δήμου Ιάρδανου)» με αριθ. μελ. 3/10 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17403/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος

	

	

	2. Καράμπελας Αντώνιος

3. Παναγόπουλος Ιωάννης

	4. Παναγόπουλος Βασίλειος

	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

	6. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

	7. Βαρελάς Ιωάννης

	8. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος 

	9.  Δημουλιάς Λεωνίδας

10. Κοτσιλίμπας Γεώργιος 

	11.  Ζέκιος Λεωνίδας 

	12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων

13. Τζίνη Διονυσία

	14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 

	15.  Μπίρμπας Κων/νος 

16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας 

	17.  Ανδρικόπουλος Φώτιος 

	18. Αντωνέλος Δημήτριος

19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

	20. Λιατσής Γαβριήλ- Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας  
21. Δημόπουλος Φώτιος 
22.  Ανδριόλας Γεώργιος
23. Σκαρτσιάρης Πάνος  - Αντιπρόεδρος

	24. Σεϊντής Βασίλειος 

	25. Κουρμπανάς Γεώργιος 
26. Ψάρρης Παναγιώτης 
27. Λιατσής Δημήτριος

	28. Γεράνιος Κων/νος 

	29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 

	30. Καραμπέτσος Αθανάσιος 

	31. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» 

	          ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζουανόπουλος Δημήτριος-

Γραμματέας

2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν

προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως. 


Επίσης με την αριθ. 17403/13-05-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου κ.κ: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αγ. Αποστόλων, Χρήστος Κατσίγιαννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Διονυσόπουλος Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ Βουνάργου, Δημητρουλόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ Βροχίτσας, Καλασκάνης Δημήτρης- Πρόεδρος ΤΚ Κατσαρού, Κανελλόπουλος Γρηγόριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κορυφής, Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Πρασίνου, Μακρόπουλος Άγγελος –Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικων

ΑΠΩΝ: κ.  Αυγερινόπουλος Ευθύμιος – Πρόεδρος Τ.Κ Ξυλοκέρας, ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα.
   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 22ο (α) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση α. του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών λαμπτήρων (π. δήμου Ιάρδανου)» με αριθ. μελ. 3/10 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ένα (1) μήνα μετά την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα] και ανέφερε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με το υπ’ αριθ. 1231/11 έγγραφό της εισηγείται στο σώμα: Α. την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών λαμπτήρων (π. δήμου Ιάρδανου) με αριθμό μελέτης 3/10.
Ο ΑΠΕ συντάχθηκε 1. για την τακτοποίηση των ποσοτήτων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και 2. για την τακτοποίηση του ΦΠΑ από 19% που ήταν στη μελέτη, σε 23% που είναι τώρα.

Η δαπάνη της επί πλέον ποσότητας θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 38.800,00 € με ΦΠΑ ίση με τη συμβατική δαπάνη [ποσό συμφωνητικού]. 

Β. Τη χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών, κατόπιν της αριθ. 15269/11 αιτήσεως του αναδόχου του έργου κ. Ντίντα Χρήστου, ένα μήνα μετά την έγκριση του ΑΠΕ [20-6-11], προκειμένου να εγκριθούν  από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τα έγγραφα που απαιτούνται».
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 Λαμβάνοντας υπόψη:

· Την αριθ. 1231/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου
· Την αριθ. 15269/11 αίτηση του κ. Ντίντα Χρήστου, περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών λαμπτήρων (π. δήμου Ιάρδανου)»
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,
· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει: 1. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών λαμπτήρων (π. δήμου Ιάρδανου)» με αριθμό μελέτης 3/10, ο οποίος συντάχθηκε, 1. για την τακτοποίηση των ποσοτήτων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και 2. για την τακτοποίηση του ΦΠΑ από 19% που ήταν στη μελέτη σε 23% όπως ισχύει.

Η δαπάνη της επί πλέον ποσότητας θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 38.800,00 € με ΦΠΑ ίση με τη συμβατική δαπάνη [ποσό συμφωνητικού]. 

2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, ένα μήνα μετά την έγκριση του ΑΠΕ [20 -6-11] προκειμένου να εγκριθούν  από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τα έγγραφα που απαιτούνται.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Κοτσιλίμπας,  Λ. Ζέκιος, Π. Φραγκαντώνης, Κ. Μπίρμπας, Α. Ανδρικόπουλος, Φ. Ανδρικόπουλος, Γ. Λιατσής – Επικεφαλής Μείζονος  Μειοψηφίας , Φ. Δημόπουλος, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Π. Ψάρρης, Κ. Γεράνιος, Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Α. Καραμπέτσος  είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Επίσης είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ: Ανδριόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αγ. Αποστόλων, Χρήστος Κατσίγιαννης – Πρόεδρος Τ.Κ Αλποχωρίου, Διονυσόπουλος Θεόδωρος – Πρόεδρος Τ.Κ Βουνάργου, Δημητρουλόπουλος Δημητριος – Πρόεδρος Τ.Κ Βροχίτσας, Καλασκάνης Δημήτρης- Πρόεδρος ΤΚ Κατσαρού, Κανελλόπουλος Γρηγόριος – Πρόεδρος Τ.Κ Κορυφής, Παπαγιαννακόπουλος Κων/νος – Πρόεδρος Τ.Κ Πρασίνου, Μακρόπουλος Άγγελος –Πρόεδρος Τ.Κ Φοναϊτικων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 3  –  6 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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