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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  462/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΕ του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λαστεϊκων Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 15/2010 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 28-2-15
Στον Πύργο, σήμερα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 54173/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσιάζοντος  του Δημάρχου κ. Γαβρίλη Λιατσή, ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση λόγω κωλύματος, κήρυξε την έναρξή της, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27. 
Νόμιμος αναπληρωτής του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και κατόπιν της υπ’ αριθ. 893Δ/24-10-14 (ΑΔΑ 73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης.
	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1 Λιατσής Δημήτριος

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος

	3. Δημόπουλος Φώτιος
	3. Παναγόπουλος Βασίλειος

	4. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	4. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής
 της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)

	5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας»)

	6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	6. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική 

Κίνηση Πολιτών»

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν

	7. Κόλβερη Ιωάννα
	

	8. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
	

	9. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	10. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	11. Γεράνιος Κων/νος
	

	12. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	13. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	14. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	17. Σεϊντής Βασίλειος
	

	18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» 

προσήλθε στο 4ο θέμα της Η.Δ.)
	

	20. Βαρελάς Ιωάννης (προσήλθε στο 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης)
	

	21. Παναγόπουλος Ιωάννης,
	

	22. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	24. Κόρδας Θεόδωρος
	

	25. Αθανάσουλας Χρήστος
	

	26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
(Επικεφαλής της παράταξης – Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου)
	

	27. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


  
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθ. 54173/24-12-14 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λαστεϊκων κ. Μπούρας Γεώργιος, ο οποίος και προσήλθε.
  
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                 
----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λαστεϊκων Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 15/2010 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 28-2-15» και εξέθεσε τα εξής:
[ Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ’ αριθ. οικ. 3720-24-12-14 έγγραφό της διαβάζει αντίγραφα του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Λαστεϊκων Δήμου Πύργου» αναδόχου κ. Παπαδόπουλου Σπυρίδωνα και εισηγείται την έγκρισή τους. Επίσης ενημερώνει το Σώμα ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το υπ’ αριθ. 13/23.12.14 γνωμοδότησε θετικά επί των ανωτέρω.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον ΑΠΕ και το ΠΚΤΜΝΕ

· Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευασθεί καθώς και τις νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την καλή λειτουργία και ολοκλήρωσή του. Τα επιμετρητικά στοιχεία είναι σχεδόν οριστικά, επειδή το έργο είναι στη φάση περαίωσης.

Χρησιμοποιούνται οι απρόβλεπτες δαπάνες για να καλυφθεί η δαπάνη των νέων εργασιών και γίνεται ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών για την εκτέλεση άλλων εργασιών συμβατικών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

· Οι νέες εργασίες που συμπεριλαμβάνονται  στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ είναι :
· ΝΤ1 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος στην οποία περιλαμβάνονται  εργασίες καθαίρεσης σκυροδεμάτων πέραν των στρώσεων τσιμεντόστρωσης που πληρώνονται με την τιμή της εκσκαφής τάφρων και καθαιρέσεις υφισταμένων αγωγών αποχέτευσης εντός και εκτός του ορύγματος

· ΝΤ2 Τοποθέτηση και αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης

· ΝΤ3 Επισκευή υπονόμων

· ΝΤ4 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
· ΝΤ5 Δικλείδες τύπου BV, PN 16atm ονομαστικής διαμέτρου ¾΄΄
· ΝΤ6 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0.80m)

Οι νέες τιμές λήφθηκαν από τα εγκεκριμένα κρατικά τιμολόγια που ίσχυαν το τρίμηνο δημοπράτησης.
· Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 152.856,86€ με το ΦΠΑ δηλαδή παρουσιάζει  υπέρβαση από τη σύμβαση κατά 3.818,82€ η οποία οφείλεται στην δαπάνη αξίας ασφάλτου που δεν ήταν δυνατόν να έχει προβλεφθεί ακριβώς κατά την υπογραφή της σύμβασης και διαμορφώνεται όπως φαίνεται κατωτέρω:
	
	Αρχική σύμβαση
	1ος ΑΠΕ

	Εργασίες
	    85.987,63
	98.885,78

	Γ.Ε και Ο.Ε 18%
	                       15.477,77
	                     17.799,44

	ΣΥΝΟΛΟ
	101.465,40
	                  116.685,22

	Απρόβλεπτα 15%
	                      15.219,81
	      

	ΣΥΝΟΛΟ
	                   116.685,22
	                 116.685,22

	ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
	                      4.483,92        
	                    7.588,65

	Αναθεώρηση 
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΥ
	                  121.169,14
	               124.273,87

	Φ.Π.Α 23%
	                   27.868,90
	                 28.582,99

	Γενικό Σύνολο€
	                149.038,04
	              152.856,86


· Επίσης με το υπ’ αριθ. 53991/24-12-14 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος διαβιβάζει την από 23-12-14 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Παπαδόπουλου Σπυρίδωνα, σχετικά με την παράταση προθεσμίας του αναφερόμενου έργου και εισηγείται την παράτασή του έως 28-02-15 διότι:
· Εκκρεμεί η έγκριση του από 2/12/14 θεωρηθέντος 1ου ΑΠΕ.
· Η προτεινόμενη παράταση αφορά στη χρονική τακτοποίηση του ΑΠΕ και στην ολοκλήρωση των λοιπών διαδικαστικών ενεργειών του έργου και την ολοκλήρωση των επιμετρήσεων δεδομένου ότι οι εργασίες του έργου έχουν βασικά ολοκληρωθεί. 

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λαστεϊκων, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το 13/23-12-14 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [θετική γνωμοδότηση]
5. Την υπ’ αριθ.  3720/24-12-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ προκειμένου να εγκριθούν
6. την από 23-12-14 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Παπαδόπουλου Σπυρίδωνα σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου

7. Την υπ’ αριθ. 53991/24-12-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία προτείνεται η παράταση προθεσμίας του έργου έως 28-2-14, μετά από διαλογική συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας όπου συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λαστεϊκων, ο οποίος υπερψήφισε το θέμα,
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1. Τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ  του έργου: [Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο ΤΔ Λαστεϊκων Δήμου Πύργου] με ΑΜ 15/10, που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

2. Την παράταση προθεσμίας του έργου αυτού μέχρι 28-02-15 για τη χρονική τακτοποίηση του ΑΠΕ, την ολοκλήρωση των λοιπών διαδικαστικών ενεργειών του έργου και την ολοκλήρωση των επιμετρήσεων δεδομένου ότι οι εργασίες του έχουν βασικά ολοκληρωθεί.
· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Φ. Δημόπουλος και Γ. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 462/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  20 –  1  - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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