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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 347/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με Α.Μ 20/12
    Στον Πύργο, σήμερα στις 31 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 46524/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Μεσσαλάς Δημήτριος 
(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Δημόπουλος Φώτιος

	2. Ανδριόλας Γεώργιος 
	2.Λιατσής Δημήτριος, 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν   

	3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	5. Γεωργόπουλος Σωτήριος 
	

	6. Κόλβερη Ιωάννα 
	

	7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων 
	

	8. Βλαχαντώνης Νικόλαος  
	

	9. Μπέλτσος Διονύσιος 
	

	10. Γεράνιος Κων/νος 
	

	11.  Ζουμπάκης Αυγερινός 
	

	12.  Τσίμπρης Νικόλαος 
	

	13.  Λουμιώτης Νικόλαος
	

	14. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης 
	

	16.  Σεϊντής Βασίλειος 
	

	17.  Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α) 
	

	20. Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	21. Βαρελάς Ιωάννης 
(Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	22. Καράμπελας Αντώνιος 
(Επικεφαλής της παράταξης 

 «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	23.  Παναγόπουλος Ιωάννης 
	

	24.  Δημουλιάς Λεωνίδας 
	

	25.  Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Όραμα Δημιουργίας – Ανεξάρτητη 

Κίνηση πολιτών Δήμου Πύργου»)
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης 
του Παναγιώτη 

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) 
	

	27.  Κόρδας Θεόδωρος 
	

	28.  Καλάκου Θεοδώρα 
(Επικεφαλής της παράταξης 

«Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση 

Πολιτών») 
	

	29.  Αθανάσουλας Χρήστος
	

	30. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 
(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις 
στο Δήμο Πύργου»)
	

	31.  Γιάνναρος Χρήστος 
(Επικεφαλής της παράταξης
 «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	



Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 46524/27-10-2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρο της Δ.Κ Πύργου κ. Κριτσάρη Θεοδώρα,  η οποία  δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7(γ)  θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με ΑΜ 20/12] και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη ο οποίος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα εξής:
[Ο ανάδοχος του αναφερόμενου έργου ΔΟΜΗΛ ΟΕ,  ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου στο  το αριθ. 46520/14 εισηγητικό της έγγραφό της  αναφέρει τα εξής:
«...Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της από 09/04/2014 αίτησης του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31-12-14, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και σας γνωρίζουμε τα εξής:

· Το έργο εκτελείται ομαλά έχουν υλοποιηθεί όλες τις χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των χώρων αναπλάσεων επί της οδού Χαριλάου, η τοποθέτησή του αποχετευτικού δικτύου απορροής των ομβρίων, του δικτύου Η/Μ, του δικτύου άρδευσης, οι τσιμεντώσεις έδρασης των φυσικών κυβολίθων κ.λ.π.

· Η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου παρατηρήθηκε λόγω:

1) Της καθυστέρησης σύνταξης από την ΔΕΗ και παράδοσης στον αντίστοιχο ανάδοχο των οριστικών μελετών υπογειοποίησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των οδών Χαριλάου και Υψηλάντου στις οποίες γίνεται ανάπλαση. Στην οδό Χαριλάου όπου  εκτελέσθηκε η υπογειοποίηση προχώρησαν οι εργασίες ενώ καθυστερούν στην οδό Υψηλάντου όπου αναμένεται η έναρξη της υπογειοποίησης. 
και διότι
2) Η χειμερινή περίοδος δεν επέτρεψε να επιταχυνθούν οι χωματουργικές εργασίες επειδή δεν ήταν εφικτή η προσπέλαση χωματουργικών μηχανημάτων για την εκτέλεση καθαιρέσεων, εκσκαφών, επανεπιχώσεων κ.λ.π.
Η υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-12-14  για να καλυφθούν οι παραπάνω καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.]

Επίσης η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-14 με το αριθ. 5256/29-10-14 έγγραφό της.
Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης  του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την αίτηση της αναδόχου του έργου ΔΟΜΗΛ ΟΕ 
· Το αριθ. 5256/29-10-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-14
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το αριθ. 46520/14  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης»με αριθ. μελ. 20/12, έως 31-12-14, σύμφωνα με την αριθ. 46520/14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.
· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. Σεϊντής, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Παναγόπουλος, και  Χ. Γιάνναρος, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  347/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 14 –  11 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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